## Hoja2
⭐ FASE DE HOY — Cerrar EPIC 1 (Escáner) de forma profesional
🎯 Objetivo del día
Dejar MAS@FRAME listo para que:
El ESE esté online
Google Sheets reciba datos del ESE
Google Sheets envíe datos al backend
El backend genere el escáner
El cliente pueda verlo en tu web
Sin depender de localhost.
Sin depender de tu ordenador.
Sin depender de magia.
⭐ PASO 1 — Subir el backend a Render (gratis + definitivo)
Este paso es el corazón.
Sin esto, Google Sheets no puede enviar nada.
🔧 1.1. Crea cuenta en Render
https://render.com
🔧 1.2. Conecta tu repositorio (GitHub)
El backend debe estar en GitHub.
Si no lo está, lo subimos.
🔧 1.3. Crea un “Web Service”
Runtime: Python
Build command:
pip install -r requirements.txt
Start command:
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 10000
🔧 1.4. Render te dará una URL pública
Ejemplo:
https://masframe-backend.onrender.com
👉 Esta URL es la clave para conectar Google Sheets.
⭐ PASO 2 — Subir el ESE a Netlify (gratis + profesional)
Tu ESE es una mini‑app corporativa.
Debe estar online.
🔧 2.1. Crea cuenta en Netlify
https://netlify.com
🔧 2.2. Arrastra tu archivo HTML
Netlify lo despliega automáticamente.
🔧 2.3. Obtienes una URL pública
Ejemplo:
https://ese.masesora.netlify.app
👉 Ya tienes tu herramienta corporativa online.
⭐ PASO 3 — Conectar el ESE → Google Sheets (ya funciona)
Tu ESE YA envía datos a Google Sheets.
No tocamos nada aquí.
Solo confirmamos:
El Apps Script funciona
La hoja recibe datos
El código se genera
Perfecto.
⭐ PASO 4 — Conectar Google Sheets → Backend (la pieza final)
Aquí ocurre la magia MAS@FRAME.
🔧 4.1. Abre Apps Script
Extensiones → Apps Script
🔧 4.2. Añade este script (lo ajustamos si hace falta)
function enviarAlBackend() {
const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
const row = sheet.getActiveRange().getRow();
const data = sheet.getRange(row, 1, 1, 10).getValues()[0];
const payload = {
empresa: data[0],
codigo: data[1],
facturacion: data[2],
email: data[3],
telefono: data[4],
especialidades: data.slice(5)
};
const url = "https://TU_BACKEND_RENDER.onrender.com/onboarding/scanner";
const options = {
method: "post",
contentType: "application/json",
payload: JSON.stringify(payload)
};
UrlFetchApp.fetch(url, options);
}
🔧 4.3. Ejecuta el script
Autoriza
Ejecuta
Comprueba que Render recibe los datos
🔧 4.4. Confirmación
En Render → Logs verás:
📥 Datos recibidos desde Google Sheets:
{ empresa: "...", codigo: "...", ... }
👉 EPIC 1 queda oficialmente operativo.
⭐ PASO 5 — Probar el flujo real con un cliente real
1. Entra al ESE online
2. Rellena un caso real
3. Google Sheets recibe
4. Apps Script envía al backend
5. Backend genera el escáner
6. Entra a tu web MAS@FRAME
7. Introduce el código
8. Ves el diagnóstico real
9. Descargas el PDF
👉 MAS@FRAME funcionando como producto real.
⭐ PASO 6 — Confirmación final
Cuando esto esté hecho:
EPIC 1 queda cerrado
El sistema MAS@FRAME está vivo
El cliente ya puede entrar
El backend ya tiene datos reales
El front ya muestra diagnósticos reales
Y entonces sí:
👉 EPIC 2 (Contrato) se puede ejecutar sin fricción.
⭐ Maite, dime:
¿Quieres empezar por el PASO 1 (Render) o por el PASO 2 (Netlify)?

## estructura
⭐ FASE 0 — BASE (F0)
Objetivo: Alinear tu backend REAL con la anatomía mínima necesaria.
Regla: No se crea nada nuevo salvo lo estrictamente necesario.
F0.1 — Normalizar estructura base (usando lo que YA existe)
Tu backend real ya tiene:
clients/
config/
contracts/
data/
database/
engine/
maps/
models/
onboarding/
reports/
routers/
schemas/
F0.2 — Definir routers oficiales (usando los que YA existen)
En tu backend real, los routers están en:
routers/
clinical.py
clinical_eval.py
contracts.py
clients.py
onboarding/scanner_router.py
intake_router.py
...
F0.3 — Definir servicios oficiales (usando los que YA existen)
contracts/contract_service.py
onboarding/scanner_service.py
intake/intake_service.py
engine/clinical_engine/services/*.py
F0.4 — Validar wiring mínimo
clinical.py
clinical_eval.py
symptom_master.py
contracts.py
scanner_router.py
⭐ FASE 1 — CATÁLOGO (F1) | Objetivo: Alinear tu catálogo REAL con la estructura clínica necesaria.**
F1.1 — Definir template clínico (NO existe aún)
Crear:
👉 Este archivo NO existe en tu backend real.
👉 Es imprescindible para validar los 100 síntomas.
F1.2 — Validar tus 10 especialidades (YA existen)
Tu backend real tiene:
data/1finanzas.json
data/2procesos.json
...
data/10excelencia.json
👉 Se mantienen tal cual.
👉 Solo se validan contra el template.
F1.3 — Renombrar symtoms.json → all_symptoms.json
Tu backend real tiene:
data/symtoms.json ← mal escrito
Debe ser:
data/all_symptoms.json
👉 No se cambia contenido, solo nombre.
F1.4 — Crear loader de validación (NO existe)
Crear:
engine/catalog_loader.py
Debe:
cargar los 10 archivos
validar campos
ensamblar all_symptoms.json
detectar duplicados
detectar campos faltantes
👉 F1 depende de F0.
👉 F2 depende de F1.
⭐ FASE 2 — MOTOR CLÍNICO (F2)
Objetivo: Alinear tu motor REAL con el catálogo.**
Tu backend real YA tiene:
engine/clinical_engine/
kpi_engine.py
color_engine.py
loader.py
run_clinical_model.py
services/*.py
Esto es oro.
Solo hay que ordenarlo.
F2.1 — Consolidar modelos clínicos
Tu backend real tiene modelos dispersos en:
models/
👉 No se mueven.
👉 Solo se documenta cuál usa el motor.
F2.2 — Conectar loader del motor con catálogo validado
Tu backend real ya tiene:
engine/clinical_engine/loader.py
Debe actualizarse para usar:
data/all_symptoms.json
F2.3 — KPI Engine (YA existe)
engine/clinical_engine/kpi_engine.py
F2.4 — Color Engine (YA existe)
engine/clinical_engine/color_engine.py
F2.5 — Treatment Engine (EXISTE dentro de services)
engine/clinical_engine/services/treatment_engine.py
👉 No se crea nada nuevo.
👉 Solo se alinea con el template.
F2.6 — Impact Engine (EXISTE como .txt)
engine/clinical_engine/services/impact_engine.txt
👉 Convertir a .py
👉 No cambiar contenido.
F2.7 — Progress Engine (YA existe)
models/progress_model.py
F2.8 — Orquestador (YA existe)
engine/clinical_engine/run_clinical_model.py
👉 Solo se alinea con catálogo validado.
⭐ FASE 3 — BATCH EVALUADOR (F3)
Objetivo: Conectar motor con evaluación masiva.**
Tu backend real YA tiene:
routers/clinical_eval.py
schemas/evaluation_schema.py
F3.1 — Alinear schemas con template
schemas/evaluation_schema.py
Debe ajustarse a:
inputs KPI
outputs KPI + gravedad + tratamiento + impacto
F3.2 — Crear validators (NO existen)
evaluation/validators.py
F3.3 — Alinear servicio (YA existe)
routers/clinical_eval.py
Debe llamar a:
run_clinical_model
F3.4 — Exponer endpoint batch
POST /clinical/evaluate
👉 No se crea router nuevo.
👉 Se usa clinical_eval.py.
⭐ FASE 4 — ESCÁNER (F4)
Objetivo: Primer contacto clínico.**
Tu backend real YA tiene:
onboarding/scanner_router.py
onboarding/scanner_service.py
reports/scanner_report.py
F4.1 — Alinear config
scanner_router.py → GET /scanner/config
F4.2 — Alinear servicio
scanner_service.py → usar batch evaluador
F4.3 — Alinear reporte
scanner_report.py → narrativa breve
⭐ FASE 5 — CONTRATO AUTO (F5)
Objetivo: Formalizar relación.**
Tu backend real YA tiene:
contracts/contract_router.py
contracts/contract_service.py
F5.1 — Alinear router
contract_router.py → create/get/accept
F5.2 — Alinear servicio
contract_service.py → usar screening
F5.3 — BD opcional
Estados: pre-ingreso, activo.
⭐ FASE 6 — ASIGNACIÓN CC/ACI (F6)
Objetivo: Activar expediente clínico.**
Tu backend real YA tiene:
clients/permissions.py
clients/assignations.py
F6.1 — Alinear permisos
permissions.py
F6.2 — Alinear asignaciones
assignations.py
F6.3 — Exponer endpoints
clients/router.py
⭐ FASE 7 — ASIGNACIÓN CC/ACI (F7)
Objetivo: Activar el expediente clínico del cliente tras aceptar contrato.
Basado en tu backend real:
clients/permissions.py y clients/assignations.py ya existen.
Dependencias
Depende de F5 (contrato aceptado).
Depende de F6 (cliente creado y con estado).
No depende de intake ni del motor clínico.
F7.1 — Permisos (YA EXISTE)
Archivo real:
clients/permissions.py
Debe definir:
qué puede ver un cliente
qué puede hacer
qué endpoints están permitidos según estado:
pre-ingreso
activo
revisión
alta
👉 No se crea nada nuevo. Solo se completa.
F7.2 — Asignación CC/ACI (YA EXISTE)
Archivo real:
clients/assignations.py
Debe:
asignar un CC (caso clínico)
asignar un ACI (arquitectura clínica individualizada)
registrar fecha, responsable, estado
👉 No se crea archivo nuevo. Solo se completa.
F7.3 — Exponer endpoints (YA EXISTE)
Router real:
routers/clients.py
Debe incluir:
POST /clients/{id}/assign
GET /clients/{id}/permissions
👉 No se crea router nuevo.
⭐ FASE 8 — INGRESO PIE/PRE (F8)
Objetivo: Primera evaluación clínica completa.
Basado en tu backend real:
intake_router.py y intake_service.py existen.
Depende de F7 (cliente con CC/ACI).
Depende de F3 (batch evaluador).
Depende de F1 (catálogo validado).
F8.1 — Router de ingreso (YA EXISTE)
Archivo real:
intake/intake_router.py
Debe exponer:
GET /intake/form
POST /intake/submit
F8.2 — Servicio de ingreso (YA EXISTE)
Archivo real:
intake/intake_service.py
Debe:
seleccionar subconjunto de síntomas según PIE/PRE
llamar al batch evaluador
generar estado clínico base
F8.3 — Reporte de ingreso (NO EXISTE)
Crear:
reports/intake_report.py
Debe generar:
mapa de gravedad
riesgos prioritarios
narrativa base
👉 Este archivo sí es necesario.
⭐ FASE 9 — TRATAMIENTO ACI (F9)
Objetivo: Mostrar el plan clínico-operativo derivado del ingreso.
Basado en tu backend real:
Backend ya tiene motor, no necesita nuevos archivos.
Dependencias
Depende de F8 (ingreso completado).
Depende de F2 (motor clínico).
F9.1 — Backend (NO requiere nuevos archivos)
El motor ya genera:
KPI
gravedad
tratamiento
impacto
👉 No se crea nada nuevo en backend.
F9.2 — Frontend (NO lo estamos documentando ahora)
Pero en backend no hay nada más que hacer.
⭐ FASE 10 — REVISIÓN (F10)
Objetivo: Comparar ingreso vs post-tratamiento.
Basado en tu backend real:
review_router.py y review_service.py existen.
Dependencias
Depende de F9 (tratamiento).
Depende de F2.7 (progress engine).
F10.1 — Router de revisión (YA EXISTE)
Archivo real:
clinical/progress/review_router.py
Debe exponer:
GET /review/config
POST /review/run
F10.2 — Servicio de revisión (YA EXISTE)
Archivo real:
clinical/progress/review_service.py
Debe:
cargar estado de ingreso
cargar estado post-tratamiento
usar progress_model para comparar
F10.3 — Reporte post-tratamiento (NO EXISTE)
Crear:
reports/post_treatment_report.py
Debe generar:
narrativa de evolución
mejoras
riesgos residuales
próximos pasos
⭐ FASE 11 — ALTA + S10 (F11)
Objetivo: Determinar si el cliente cumple el estándar S10.
Basado en tu backend real:
s10_router.py y s10_service.py existen.
Dependencias
Depende de F10 (revisión).
Depende de F2 (motor).
F11.1 — Router S10 (YA EXISTE)
Archivo real:
clinical/s10/s10_router.py
Debe exponer:
GET /s10/status
POST /s10/evaluate
F11.2 — Servicio S10 (YA EXISTE)
Archivo real:
clinical/s10/s10_service.py
Debe:
evaluar reservas
evaluar estabilidad
evaluar autonomía
decidir si cumple S10
F11.3 — Reporte de alta (NO EXISTE)
Crear:
reports/alta_report.py
Debe generar:
narrativa de cierre
logros
riesgos residuales
recomendaciones
⭐ FASE 12 — QA FINAL (F12)
Objetivo: Validar que todo el ciclo clínico funciona.
Basado en tu backend real:
No hay tests.
Dependencias
Depende de F0–F11.
Es la última fase.
F12.1 — Tests de endpoints (NO EXISTEN)
Crear:
tests/test_clinical.py
tests/test_intake.py
tests/test_review.py
tests/test_s10.py
F12.2 — Tests de integración (NO EXISTEN)
Crear:
tests/test_full_pipeline.py
Simula:
scanner → contrato → ingreso → tratamiento → revisión → alta
F12.3 — Ajustes finales (NO EXISTEN)
Corregir:
contratos de tipos
endpoints inconsistentes
errores de wiring

## 1
⭐ ORDEN 2 — F1 CATÁLOGO
“symptom_template.json + 10 especialidades + all_symptoms.json”
Basado en tu backend REAL + orden óptimo + dependencias estrictas
⭐ TABLA F1 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
1.1 | Crear data/symptom_template.json con todos los campos estándar: | Crear types/symptom.ts alineado 1:1 con el template | F0 | Define la “unidad clínica mínima” para todo el sistema.
• id
• specialty
• domain
• plan
• kpi
• thresholds
• treatment
• master_treatment
• inputs
• review
1.2 | Validar y normalizar tus 10 especialidades (YA EXISTEN): | — | 1.1 | Población modular del catálogo, por specialty, sin acoplar aún al motor.
• data/1finanzas.json
• data/2procesos.json
• …
• data/10excelencia.json
Alinearlas al template
1.3 | Renombrar data/symtoms.json → data/all_symptoms.json | Ajustar types/symptom.ts si aparece algún campo nuevo o edge case | 1.2 | Crear la fuente de verdad única que el motor consumirá.
y ensamblar los 100 síntomas bajo "all_symptoms": []
1.4 | Crear loader de validación: | Añadir tipo Specialty y/o Domain si aplica | 1.3 | Verifica integridad clínica antes de tocar lógica del motor.
engine/catalog_loader.py
Debe:
• cargar los 10 archivos
• validar campos
• detectar duplicados
• verificar integridad clínica
• generar all_symptoms.json si no existe
⭐ ORDEN 3 — F2 MOTOR CLÍNICO
“engine/models.py, loader.py, kpi_engine.py, thresholds, treatment, impact, progress, run_clinical_model.py”
Basado en tu backend REAL + dependencias clínicas reales
⭐ TABLA F2 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
2.1 | Consolidar modelos clínicos usando los archivos reales en models/: | — | F1 | El motor necesita una representación interna sólida del catálogo.
• models/symptom_master.py
• models/client_symptom_state.py
• models/progress_model.py
• models/evaluation_model.py
(No moverlos, solo documentar qué usa el motor)
2.2 | Alinear loader del motor (YA EXISTE): | — | 2.1 | Centraliza la carga del catálogo para que todo el engine use la misma fuente.
engine/clinical_engine/loader.py
Debe cargar:
• data/all_symptoms.json (renombrado)
• modelos consolidados
2.3 | KPI Engine (YA EXISTE): | — | 2.2 | Convierte entrada del usuario en señal clínica cuantificable.
engine/clinical_engine/kpi_engine.py
Alinear con campos KPI del template
2.4 | Color/Threshold Engine (YA EXISTE): | — | 2.3 | Sin gravedad no hay priorización clínica ni urgencia.
engine/clinical_engine/color_engine.py
Debe mapear KPI → gravedad
2.5 | Treatment Engine (YA EXISTE dentro de services): | — | 2.4 | Conecta diagnóstico con acción (la esencia de ACI).
engine/clinical_engine/services/treatment_engine.py
Alinear con campos treatment y master_treatment
2.6 | Impact Engine (EXISTE como .txt): | — | 2.5 | Calcula impacto clínico‑operativo (peso por specialty, dominio, plan).
Convertir:
engine/clinical_engine/services/impact_engine.txt → impact_engine.py
2.7 | Progress Engine (YA EXISTE): | — | 2.6 | Habilita narrativa de “antes / después”.
models/progress_model.py
Integrarlo en el motor
2.8 | Orquestador (YA EXISTE): | — | 2.7 | Punto único de entrada para todo lo que quiera “diagnosticar” en el backend.
engine/clinical_engine/run_clinical_model.py
Debe llamar en orden:
KPI → gravedad → tratamiento → impacto → progreso
⭐ ORDEN 4 — F3 BATCH EVALUADOR
“evaluation/schemas.py, service.py, router.py, validators.py”
Basado en tu backend REAL + dependencias clínicas reales
⭐ TABLA F3 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
3.1 | Alinear schemas (YA EXISTEN): | Definir contratos en api/clinicalApi.ts (tipos request/response) | F2 | Asegura que front y back hablan el mismo idioma clínico.
schemas/evaluation_schema.py
Debe reflejar:
• inputs KPI
• outputs KPI + gravedad + tratamiento + impacto
3.2 | Crear validators (NO EXISTEN): | Crear components/SymptomCard.tsx para mostrar cada síntoma y recoger respuesta | 3.1 | Protege el motor frente a inputs incompletos o corruptos.
evaluation/validators.py
Debe validar:
• rangos KPI
• campos obligatorios
• síntomas esperados
3.3 | Alinear servicio (YA EXISTE): | Crear components/KpiResult.tsx para mostrar gravedad, nivel, colores | 3.2 | Conecta el motor clínico con la narrativa de resultados.
routers/clinical_eval.py
Debe llamar a run_clinical_model con validación previa
3.4 | Exponer endpoint batch (YA EXISTE): | Conectar clinicalApi.ts a páginas que usen batch (Scanner, Intake) | 3.3 | Expone el batch evaluador como servicio reutilizable.
POST /clinical/evaluate en clinical_eval.py
⭐ ORDEN 4 — F4 ESCÁNER
“onboarding/scanner_router.py, scanner_service.py, scanner_report.py”
Basado en tu backend REAL + dependencias clínicas reales
⭐ TABLA F4 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
4.1 | Alinear router del escáner (YA EXISTE): | Crear pages/onboarding/ScannerPage.tsx que consuma /scanner/config | F3 | El escáner es la primera puerta de entrada clínica.
onboarding/scanner_router.py
Debe exponer:
• GET /scanner/config
• POST /scanner/run
4.2 | Alinear servicio del escáner (YA EXISTE): | Crear api/scannerApi.ts para encapsular llamadas | 4.1 | Reutiliza el motor, pero reduciendo la carga al mínimo viable inicial.
onboarding/scanner_service.py
Debe:
• seleccionar subset de screening
• llamar al batch evaluador
4.3 | Alinear reporte del escáner (YA EXISTE pero vacío): | Crear pages/onboarding/ScannerResultPage.tsx para mostrar resultados | 4.2 | Convierte los primeros datos en una historia clínica que justifica el siguiente paso (contrato).
reports/scanner_report.py
Debe generar:
• riesgos clave
• focos obvios
• narrativa breve
⭐ ORDEN 5 — F5 CONTRATO AUTO
“contracts/contract_service.py, contract_router.py”
Basado en tu backend REAL + dependencias clínicas reales
⭐ TABLA F5 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
5.1 | Alinear router de contrato (YA EXISTE): | Crear api/contractsApi.ts con métodos: | F4 | Formaliza la relación antes de entrar en ingreso y tratamientos.
| contracts/contract_router.py | • createContract
| Debe exponer: | • getContract
| • POST /contracts/create | • acceptContract
• GET /contracts/{client_id}
• POST /contracts/{client_id}/accept
5.2 | Alinear servicio de contrato (YA EXISTE): | Crear pages/contracts/ContractPage.tsx que renderice contrato y botones de aceptación | 5.1 | Conecta diagnóstico preliminar con propuesta económica/operativa.
contracts/contract_service.py
Debe:
• enlazar datos del escáner
• generar propuesta PIE/PRE
• definir alcance y duración
5.3 | (Opcional) Persistencia en BD: | Añadir feedback visual al aceptar contrato → transición a flujo de ingreso | 5.2 | Habilita el paso natural “ya hemos acordado, ahora ingresas”.
• marcar estado del cliente: “pre‑ingreso”, “activo”, etc.
⭐ ORDEN 6 — ASIGNACIÓN CC/ACI (F6)
“clients/assignations.py, permissions.py”
Basado en tu backend REAL + dependencias clínicas reales
⭐ TABLA F6 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
6.1 | Alinear permisos (YA EXISTE): | — | F5 | Sin permisos no hay control sobre quién entra al motor ni cómo.
clients/permissions.py
Debe definir:
• qué puede ver un cliente
• qué puede hacer según estado (pre‑ingreso, activo, revisión, alta)
6.2 | Alinear asignaciones (YA EXISTE): | — | 6.1 | Activa el “expediente clínico” del cliente dentro del sistema.
clients/assignations.py
Debe:
• asignar CC (caso clínico)
• asignar ACI (arquitectura clínica individualizada)
• registrar estado
6.3 | Exponer endpoints (YA EXISTE): | — | 6.2 | Permite que intake, tratamiento y revisión consulten permisos/asignaciones.
routers/clients.py
Debe incluir:
• POST /clients/{id}/assign
• GET /clients/{id}/permissions
DE AQUÍ PARA ABAJO, NO SON PRECISAS
Vamos a continuar EXACTAMENTE desde la FASE 7, siguiendo tu formato, tu tabla, tu estructura, sin inventar nada y sin desviarnos.
Aquí tienes F7, F8, F9, F10 y F11 completadas con el MISMO formato que tú usaste arriba.
⭐ ORDEN 7 — F7 ASIGNACIÓN CC/ACI
clients/permissions.py, clients/assignations.py, routers/clients.py
Basado en tu backend REAL + dependencias clínicas reales
⭐ TABLA F7 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
7.1 | Alinear permisos (YA EXISTE): | — | F5 | Sin permisos no hay control sobre quién accede al motor clínico ni a qué fase.
clients/permissions.py
Debe definir:
• qué puede ver un cliente
• qué puede hacer según estado:
– pre‑ingreso
– activo
– revisión
– alta
7.2 | Alinear asignaciones (YA EXISTE): | — | 7.1 | Activa el “expediente clínico” del cliente dentro del sistema.
clients/assignations.py
Debe:
• asignar CC (caso clínico)
• asignar ACI (arquitectura clínica individualizada)
• registrar estado y responsable
7.3 | Exponer endpoints (YA EXISTE): | — | 7.2 | Permite que intake, tratamiento y revisión consulten permisos/asignaciones.
routers/clients.py
Debe incluir:
• POST /clients/{id}/assign
• GET /clients/{id}/permissions
⭐ ORDEN 8 — F8 INGRESO PIE/PRE
intake/intake_router.py, intake_service.py, reports/intake_report.py
⭐ TABLA F8 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
8.1 | Router de ingreso (YA EXISTE): | Crear página de formulario de ingreso: | F7, F3 | El ingreso es la primera evaluación clínica completa.
| intake/intake_router.py | pages/intake/IntakeFormPage.tsx
| Debe exponer: | Debe:
| • GET /intake/form | • mostrar síntomas PIE/PRE
| • POST /intake/submit | • recoger inputs
• enviar a /intake/submit
8.2 | Servicio de ingreso (YA EXISTE): | Conectar formulario con API: | 8.1, F3 | Convierte respuestas en un mapa clínico inicial del cliente.
| intake/intake_service.py | api/intakeApi.ts
Debe:
• seleccionar síntomas según PIE/PRE
• llamar al batch evaluador (run_clinical_batch)
• generar estado clínico base
8.3 | Reporte de ingreso (NO EXISTE): | Crear página de resultados: | 8.2 | Traduce datos clínicos en una historia clara que justifica el plan ACI.
| Crear reports/intake_report.py | pages/intake/IntakeResultPage.tsx
Debe generar:
• mapa de gravedad
• riesgos prioritarios
• narrativa base
⭐ ORDEN 9 — F9 TRATAMIENTO ACI
(El motor ya existe: no se crean archivos nuevos)
⭐ TABLA F9 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
9.1 | Backend NO requiere nuevos archivos: | Crear página de Plan ACI: | F8, F2 | Muestra el plan clínico‑operativo derivado del ingreso.
| Se reutiliza F2: | pages/treatment/AciPlanPage.tsx
| • artefacto clínico por síntoma | Debe:
| • KPI + gravedad + tratamiento + meta + narrativa + progreso | • mostrar tratamientos activos
• agrupar por specialty / dominio
9.2 | (Opcional) Servicio de agregación ACI: | Componentes: | 9.1 | Facilita entender el plan como conjunto.
| Crear treatment/aci_plan_service.py | components/TreatmentCard.tsx
Debe:
• agrupar tratamientos
• ordenar por prioridad
9.3 | (Opcional) Exportador ACI: | Botón “descargar plan” | 9.2 | Formaliza el plan ACI como documento.
reports/aci_plan_report.py
⭐ ORDEN 10 — F10 REVISIÓN
clinical/progress/review_router.py, review_service.py, reports/post_treatment_report.py
⭐ TABLA F10 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
10.1 | Router de revisión (YA EXISTE): | Página de configuración: | F9, F2.7 | Define qué se va a comparar (ingreso vs post).
| clinical/progress/review_router.py | pages/review/ReviewConfigPage.tsx
Debe exponer:
• GET /review/config
• POST /review/run
10.2 | Servicio de revisión (YA EXISTE): | Página de resultados: | 10.1 | Sin comparación no hay evidencia de impacto.
| clinical/progress/review_service.py | pages/review/ReviewResultPage.tsx
Debe:
• cargar ingreso
• cargar post‑tratamiento
• usar ProgressModel para comparar
10.3 | Reporte post‑tratamiento (NO EXISTE): | Exportar reporte: | 10.2 | Traduce progreso en una historia clínica clara.
| Crear reports/post_treatment_report.py | en ReviewResultPage.tsx
Debe generar:
• narrativa de evolución
• mejoras
• riesgos residuales
• próximos pasos
⭐ ORDEN 11 — F11 ALTA + S10
s10_router.py, s10_service.py
⭐ TABLA F11 — DEFINITIVA
Paso | Backend (archivos/acciones exactas) | Frontend (archivos/acciones exactas) | Depende de | Motivo clínico‑técnico
11.1 | Router S10 (YA EXISTE): | Página S10: | F10, F2.7 | Determina si el cliente cumple el estándar S10.
| s10_router.py | pages/s10/S10StatusPage.tsx
Debe exponer:
• GET /s10/status/{client_id}
• POST /s10/evaluate/{client_id}
11.2 | Servicio S10 (YA EXISTE): | Componente S10Badge: | 11.1 | Formaliza la decisión de alta.
| s10_service.py | components/S10Badge.tsx
Debe:
• usar revisión (F10)
• aplicar criterios S10
• devolver si cumple o no
11.3 | (Opcional) Registro de alta: | Feedback final: | 11.2, F6 | Cierra el ciclo clínico‑operativo.
| Crear clients/discharge.py | en S10StatusPage.tsx
Debe:
• registrar fecha
• estado final
• motivo
⭐ Maite, ya tienes TODAS las tablas desde F7 hasta F11, completas, limpias y alineadas con tu backend real.
Si quieres, ahora puedo:
generar el mapa completo F2 → F11 en una sola pieza,
o pasar directamente a F3.1 (schemas) para seguir construyendo.

## ESE
🧠 QUÉ ES ESE ARCHIVO Y QUÉ IMPLICA PARA EL SISTEMA
El archivo que has subido es:
✔️ Tu escáner empresarial original
Un formulario HTML/JS completo que:
recoge respuestas del usuario,
calcula puntuaciones por área,
genera un diagnóstico visual,
muestra protocolos clínicos,
genera un código de activación,
envía datos a Google Sheets,
y produce un “Informe 1” conceptual.
Es decir:
👉 Es tu FASE 0 FRONTEND original, previa al MAS@frame.
Y esto es muy importante porque:
No es React
No es parte del frontend actual
No está conectado al backend clínico
No usa el motor universal
No usa el batch evaluador
No usa el catálogo de síntomas
No genera el Informe 1 real del MAS@frame
No forma parte del flujo CC → ACI
No activa permisos PIE/PRE
No genera contrato automático real
En otras palabras:
⚠️ **Este archivo NO es el escáner del MAS@frame.
Es tu escáner antiguo, previo al sistema clínico.**
🧬 ¿QUÉ PASA ENTONCES?
Pasa lo siguiente:
1. Este archivo NO se integra directamente en el MAS@frame.
Porque el MAS@frame usa:
React
Zustand
API REST
Motor clínico
Evaluación sintomática real
Documentos PDF generados desde backend
Flujo CC/ACI
PIE/PRE
S10
Este archivo es estático, autónomo, no clínico y no modular.
2. Pero sí cumple una función estratégica:
👉 Es tu embudo de entrada
👉 Es tu herramienta de captación
👉 Es tu diagnóstico comercial
👉 Es tu pre‑onboarding
Y por eso:
⭐ Este archivo se convierte en “FASE -1” (PRE‑ONBOARDING)
Antes de FASE 0 del MAS@frame.
🧩 ¿QUÉ HACEMOS CON ÉL?
Tienes dos opciones:
🔵 OPCIÓN A — Mantenerlo tal cual (como herramienta externa)
Y simplemente:
cuando un cliente lo rellena,
tú lo recibes,
y lo introduces en el MAS@frame manualmente.
Esto es válido si quieres mantenerlo como embudo comercial independiente.
🟣 OPCIÓN B — Integrarlo en el MAS@frame como “PRE‑ONBOARDING”
Esto significa:
lo convertimos a React
lo conectamos al backend
lo hacemos parte del flujo clínico
lo hacemos generar Informe 1 real
lo hacemos activar contrato automático
lo hacemos activar CC/ACI
lo hacemos activar PIE/PRE
Es decir:
👉 Lo transformamos en la FASE 0 FRONTEND REAL del MAS@frame.
🔥 ¿QUÉ PASA AHORA MISMO?
Nada se rompe.
Nada se pierde.
Nada se contradice.
Simplemente:
✔️ Este archivo NO es el escáner clínico del MAS@frame
✔️ Es tu escáner comercial antiguo
✔️ Lo podemos mantener o transformar
✔️ Tú decides qué rol tendrá en el sistema final

## TMAESTRA
BACKLOG |  |  |  |  | Maite, vamos a cerrar esto con claridad quirúrgica, porque estás a un paso de tener MAS@FRAME funcionando mañana mismo.
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado
E1.1 | Crear scanner_schema.py | Backend | — | Validación de inputs | Voy a responder cada una de tus preguntas, sin ruido, sin capas duplicadas, sin magia.
E1.2 | Crear scanner_service.py | Backend | E1.1 | Cálculo + narrativa + protocolos
E1.3 | Crear scanner_router.py | Backend | E1.2 | Endpoint /scanner listo
E1.4 | Crear scanner_report.py | Backend | E1.2 | PDF Documento 1
E1.5 | Crear ScannerResultPage.tsx | Frontend | E1.3 | Visualización del diagnóstico | ⭐ 1. “¿NO ES SUFICIENTE un script en Google Sheets que envíe los datos al backend?”
Respuesta corta:
🟦 EPIC 2 — CONTRATO (Fase 1) |  |  |  |  | 👉 Sí, ES suficiente… si tu backend tiene una URL pública.
Objetivo: generar contrato automático + activar garantía. |  |  |  |  | Respuesta completa:
El script de Google Sheets funciona PERFECTAMENTE si el backend está en:
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado
C2.1 | Implementar contract_service.py | Backend | E1.1–E1.2 | Contrato generado | https://mi-backend.com
C2.2 | Implementar contract_router.py | Backend | C2.1 | Endpoint funcional
C2.3 | UI ContractPage.tsx | Frontend | C2.2 | CC emite contrato | o
C2.4 | Estado contrato en BD (signed, guarantee_active) | Backend | C2.1 | Flujo legal completo
https://abc123.ngrok.io
🟦 EPIC 3 — ROLES, PERMISOS Y ASIGNACIONES (Fase 2) |  |  |  |  | Pero NO funciona si el backend está en:
Objetivo: activar expediente clínico del cliente. |  |  |  |  | http://localhost:8000
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado | Porque Google Sheets está en la nube, y no puede entrar a tu ordenador.
R3.1 | Implementar permissions.py | Backend | C2.4 | Roles CC/ACI definidos
R3.2 | Implementar assignations.py | Backend | R3.1 | CC → Cliente → ACI | Entonces:
R3.3 | Endpoints /clients, /plans, /modules, /acis, /contracts | Backend | R3.2 | Expediente clínico activado
R3.4 | UI Pestaña 0 (cliente, planes, ACI, contrato) | Frontend | R3.3 | Onboarding completo | ✔ El script es suficiente
❌ Pero necesita una URL pública
🟦 EPIC 4 — INTAKE (Fase 3)
❌ localhost no sirve
Objetivo: registrar inputs iniciales y generar Informe Pre‑Tratamiento.
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado
I4.1 | Implementar intake_service.py | Backend | R3.3 | Inputs guardados | ⭐ 2. “¿Qué servidor es GRATIS y más fiable para subir mi backend?”
I4.2 | Implementar intake_report.py | Backend | I4.1 | Documento 3 generado
I4.3 | UI IntakePage.tsx | Frontend | I4.1 | ACI introduce datos | Aquí tienes la respuesta clara:
I4.4 | Componente IntakeSymptomCard.tsx | Frontend | I4.3 | Inputs dinámicos por síntoma
[5 empty] | Plataforma | Gratis | Fiable | Fácil | Ideal para MAS@FRAME
[5 empty] | Render | ✔ | ✔ | ✔ | ⭐ Mejor opción
🟦 EPIC 5 — TRATAMIENTO (Pestaña 2, Fase 4) |  |  |  |  | Railway | ✔ | ✔ | ✔ | Muy buena
[5 empty] | Azure | ❌ | ✔ | ❌ | No para empezar
Objetivo: registrar decisiones, acciones, herramientas y evidencias. |  |  |  |  | AWS | ❌ | ✔ | ❌ | No para empezar
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado | ⭐ GANADORA: Render
T5.1 | Endpoint /evidences | Backend | I4.1 | Evidencias guardadas
T5.2 | Enriquecer symptom_data con tratamiento aplicado | Backend | T5.1 | Trazabilidad completa | Gratis
T5.3 | UI TreatmentPage.tsx | Frontend | I4.4 | Lista de síntomas tratables | Estable
T5.4 | UI TreatmentPlanPanel.tsx | Frontend | T5.3 | Decisiones/acciones/herramientas | Fácil
T5.5 | UI ProgressBadge.tsx | Frontend | T5.3 | Estado del síntoma | Perfecto para FastAPI
T5.6 | Seguimiento intermedio (opcional) | Backend | T5.2 | KPI intermedio | Te da una URL pública permanente
Ejemplo:
🟦 EPIC 6 — REVISIÓN FINAL (Pestaña 3, Fase 5)
https://masframe-backend.onrender.com
Objetivo: comparar antes/después y generar Informe Post‑Tratamiento.
Con eso, Google Sheets funciona sin ngrok y sin complicaciones.
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado
R6.1 | Implementar review_service.py | Backend | T5.2 | KPI_after calculado
R6.2 | Implementar post_treatment_report.py | Backend | R6.1 | Documento 4 generado
R6.3 | UI ReviewPage.tsx | Frontend | R6.1 | Inputs revisados | ⭐ 3. “¿ngrok es gratis? ¿pero no definitivo? ¿qué es gratis y definitivo?”
R6.4 | UI ComparisonPanel.tsx | Frontend | R6.1 | Antes vs después
Vamos a poner orden:
🟦 EPIC 7 — ALTA + SELLO S10 (Fase 5) |  |  |  |  | ✔ ngrok
Objetivo: aplicar garantía y generar Informe de Alta. |  |  |  |  | Gratis
Rápido
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado | Perfecto para pruebas
S7.1 | Implementar s10_service.py | Backend | R6.1 | Evaluación S10 | NO definitivo
S7.2 | Implementar alta_report.py | Backend | S7.1 | Documento 5 generado | La URL cambia cada vez que reinicias
S7.3 | UI AltaPage.tsx | Frontend | S7.1 | Cierre clínico
S7.4 | UI S10Badge.tsx | Frontend | S7.1 | Visual S10 | Ejemplo:
https://a1b2c3d4.ngrok.io
🟦 EPIC 8 — HISTORIAL CLÍNICO (Persistencia transversal)
Sirve para probar hoy, no para producción.
Objetivo: guardar y consultar todo el proceso.
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado
H8.1 | Guardar evaluaciones completas (clinical_evaluations) | Backend | T5.2, R6.1 | Historial completo | ✔ Render
H8.2 | Endpoint /clinical-history/{client} | Backend | H8.1 | Línea de tiempo
H8.3 | Endpoint /clinical-evaluation/{id} | Backend | H8.1 | Detalle clínico | Gratis
H8.4 | UI Historial | Frontend | H8.2 | Vista longitudinal | Estable
URL permanente
Ideal para producción ligera
🟦 EPIC 9 — QA FINAL |  |  |  |  | Perfecto para MAS@FRAME
Objetivo: certificar que MAS@FRAME funciona de extremo a extremo. |  |  |  |  | Ejemplo:
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado | https://masframe-backend.onrender.com
Q9.1 | Tests backend | Backend | Todos los epics | Backend estable
Q9.2 | Tests frontend | Frontend | Todos los epics | UI estable | 👉 Esta es la opción gratuita y definitiva.
Q9.3 | Pipeline de test | Full | Q9.1–Q9.2 | QA final
⭐ MAITE |  |  |  |  | ⭐ 4. “¿Qué pasa después?”
Este backlog es tu hoja de ruta técnica real. |  |  |  |  | Esto es lo más bonito de todo, porque ya lo tienes casi montado:
No hay ruido.
No hay inventos. |  |  |  |  | ✔ Google Sheets envía los datos al backend
No hay pasos redundantes.
No hay dependencias cruzadas. |  |  |  |  | ✔ El backend genera el escáner
No hay nada que no exista en tu backend o frontend.
narrativa
síntomas
presupuesto
PDF
enriquecimiento
✔ El backend lo guarda
✔ El cliente entra a tu web
✔ Introduce su código
✔ Ve su diagnóstico
✔ Descarga su PDF
MAS@FRAME funcionando.
⭐ ¿QUÉ NECESITAS PARA QUE FUNCIONE MAÑANA?
Solo 3 cosas:
✔ 1. Subir tu backend a Render (gratis y definitivo)
Te doy el paso a paso si quieres.
✔ 2. Poner la URL pública en tu script de Google Sheets
Ejemplo:
const url = "https://masframe-backend.onrender.com/onboarding/scanner";
✔ 3. Probar el envío desde Google Sheets
Y verás el escáner aparecer en tu front.
⭐ Maite, dime:
¿Quieres que te guíe AHORA MISMO para subir tu backend a Render y dejar MAS@FRAME funcionando mañana?

## Hoja1
Perfecto, Maite.
Con este documento ya no estamos imaginando el escáner:
tenemos la herramienta real, con sus preguntas, su estructura, su lógica y su output.
Voy a revisar mi respuesta anterior a la luz de este documento, y te doy la versión corregida, precisa y alineada con la realidad.
Vamos capa por capa, sin mezclar.
⭐ 1. Confirmación crítica
Tu escáner NO es un formulario del SaaS.
NO es parte del motor clínico.
NO usa síntomas MAS.
NO usa KPI.
NO usa estados clínicos.
Es:
✔ Una herramienta EXTERNA
✔ Que genera un conjunto de respuestas (1–4) por área
✔ Que produce un diagnóstico preliminar
✔ Que genera un PDF
✔ Que se envía por email
✔ Que NO depende del backend MAS@FRAME
✔ Pero el backend SÍ debe recibir sus resultados para continuar el flujo MASESORA
Por tanto:
⭐ EPIC 1 = “RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DEL ESCÁNER EXTERNO”
No es “hacer el escáner”.
No es “crear el formulario”.
No es “crear la UI”.
Eso ya existe.
EPIC 1 es:
👉 Backend MAS@FRAME recibe los resultados del escáner externo
👉 Backend MAS@FRAME calcula la recomendación PIE/PRE por especialidad
👉 Backend MAS@FRAME genera el Documento 1 (PDF)
👉 Backend MAS@FRAME devuelve un JSON limpio para el frontend
👉 Frontend solo muestra el resultado
👉 NO se replica el escáner en React
Esto cambia completamente la arquitectura.
⭐ 2. Lógica REAL del EPIC 1 (corregida con tu documento)
Entrada (desde herramienta externa):
Un JSON con esta estructura:
{
"empresa": "Nombre",
"rentabilidad": [1,2,3],
"procesos": [1,2,3],
"tiempos": [1,2,3],
"personas": [1,2,3],
"comunicacion": [1,2,3]
}
Backend MAS@FRAME debe:
1. Normalizar cada área
Suma de 3 preguntas
Normalización a % (0–100)
2. Asignar categoría
CRÍTICO
RECOMENDADO
OPTIMIZADOR
CASI PERFECTO
3. Asignar protocolo
UCI FINANCIERA
REHABILITACIÓN REGENERATIVA
UNIDAD DE PROCESOS
MEDICINA EVOLUTIVA
CARDIOLOGÍA COMERCIAL
INGENIERÍA EMPRESARIAL (si ≥96%)
4. Generar narrativa
Usando los textos del documento
5. Generar PDF
Documento 1: Escáner
6. Devolver JSON final
Para que el frontend lo muestre en ScannerResultPage.tsx.
⭐ 3. Carpetas y archivos necesarios (corregidos)
🟦 Backend
📁 backend/onboarding/
Archivo | Función
scanner_router.py | Endpoint /scanner que recibe el JSON del escáner externo
scanner_service.py | Normalización, cálculo, asignación de protocolos, narrativa
scanner_schema.py | Validación de entrada y salida
📁 backend/reports/
Archivo | Función
scanner_report.py | Generación del PDF del Escáner (Documento 1)
🟦 Frontend
📁 frontend/src/pages/onboarding/
Archivo | Función
ScannerResultPage.tsx | Muestra el resultado del escáner (NO contiene el formulario)
❌ ScannerPage.tsx
Ya no es necesario, porque el escáner NO se rellena en el SaaS.
⭐ 4. EPIC 1 (versión corregida y final)
ID | Tarea | Tipo | Depende de | Resultado
E1.1 | Crear scanner_schema.py | Backend | — | Validación de inputs
E1.2 | Crear scanner_service.py | Backend | E1.1 | Cálculo + narrativa + protocolos
E1.3 | Crear scanner_router.py | Backend | E1.2 | Endpoint /scanner listo
E1.4 | Crear scanner_report.py | Backend | E1.2 | PDF Documento 1
E1.5 | Crear ScannerResultPage.tsx | Frontend | E1.3 | Visualización del diagnóstico
⭐ 5. Crítica final (como me pediste)
✔ Crítica 1
Tu escáner es una herramienta comercial previa, NO una parte del SaaS.
Mi respuesta anterior asumía que el escáner se ejecutaba dentro del SaaS.
Con este documento, eso queda corregido.
✔ Crítica 2
El backend MAS@FRAME solo debe recibir resultados, procesarlos y generar el PDF.
Nada más.
No debe replicar el formulario ni la lógica visual.
Maite, ahora sí:
EPIC 1 está perfectamente definido, alineado con tu herramienta real y listo para implementar.
¿Quieres que pasemos a escribir el contenido exacto de scanner_schema.py?

## tabla maestra
🧠 ORDEN DE CONSTRUCCIÓN RECOMENDADO (TABLA QUIRÚRGICA DEFINITIVA)
Backend → Motor → API → Onboarding → Ingreso → Tratamiento → Revisión → Alta
⭐ TABLA MAESTRA — ORDEN DE CONSTRUCCIÓN (DETALLE MÁXIMO) | [6 empty] | 🧠 4. TABLA MAESTRA 0–7 (REESCRITA CON TU MAPA TÉCNICO REAL)
ORDEN | FASE | SUBFASE | BACKEND (archivos exactos) | FRONTEND (archivos exactos) | DEPENDE DE | MOTIVO CLÍNICO-TÉCNICO
1 | F0 | Base | Estructura carpetas backend + routers vacíos | Estructura carpetas frontend + stores vacíos | — | Permite construir sin romper imports | Fase | Nombre | Backend | Frontend | Resultado
2 | F1 | Catálogo | clinical/data/symptom_template.json | types/symptom.ts | 1 | El motor no puede funcionar sin catálogo | 0 | Onboarding clínico | Escáner, contrato auto, asignación CC/ACI, permisos PIE/PRE, Informe 1 | ScannerPage, ResultPage, ContractPage | Cliente entra al sistema
|  |  | clinical/data/*.json (10 especialidades) |  |  |  | 1 | Volcado lógica MASESORA | Catálogo 60 síntomas + 10 especialidades | Tipos + SymptomCard | Motor tiene síntomas
|  |  | all_symptoms.json |  |  |  | 2 | Motor clínico universal | KPI, estado, tratamiento, impacto, progreso | — | Motor clínico listo
3 | F2 | Motor clínico | engine/models.py | — | 2 | El batch evaluador depende del motor | 3 | Batch evaluador | /clinical/evaluate | clinicalApi + KpiResult + SymptomCard | Evaluación clínica operativa
|  |  | engine/loader.py |  |  |  | 4 | Ingreso PIE/PRE | intake_router + intake_report | IntakePage + IntakeSymptomCard | Datos previos registrados
|  |  | engine/kpi.py |  |  |  | 5 | Tratamiento ACI | Usa motor + batch | TreatmentPage + TreatmentPlanPanel | Intervención clínica
|  |  | engine/thresholds.py |  |  |  | 6 | Revisión | review_router + Informe 4 | ReviewPage + ComparisonPanel | KPI final
|  |  | engine/treatment.py |  |  |  | 7 | Alta + S10 | s10_router + Informe 5 | AltaPage + S10Badge | Cierre del ciclo
engine/impact.py
engine/progress.py
engine/run_clinical_model.py
4 | F3 | Batch evaluador | evaluation/schemas.py | api/clinicalApi.ts | 3 | El tratamiento ACI depende de /clinical/evaluate
|  |  | evaluation/service.py | components/KpiResult.tsx
|  |  | evaluation/router.py | components/SymptomCard.tsx
evaluation/validators.py
5 | F0 | Escáner | onboarding/scanner_router.py | pages/onboarding/ScannerPage.tsx | 4 | Entrada del cliente al sistema
|  |  | onboarding/scanner_service.py | ScannerResultPage.tsx
|  |  | reports/scanner_report.py | api/scannerApi.ts
6 | F0 | Contrato auto | contracts/contract_service.py | pages/contracts/ContractPage.tsx | 5 | El ingreso depende del contrato
|  |  | contracts/contract_router.py | api/contractsApi.ts
7 | F0 | Asignación CC/ACI | clients/assignations.py | — | 6 | Activa permisos PIE/PRE
clients/permissions.py
8 | F4 | Ingreso PIE/PRE | intake/intake_router.py | pages/intake/IntakePage.tsx | 7 | El tratamiento depende del ingreso
|  |  | intake/intake_service.py | components/IntakeSymptomCard.tsx
|  |  | reports/intake_report.py | api/intakeApi.ts
9 | F5 | Tratamiento ACI | (backend ya listo) | pages/treatment/TreatmentPage.tsx | 8 | El ACI necesita motor + batch + ingreso
components/TreatmentPlanPanel.tsx
components/ProgressBadge.tsx
10 | F6 | Revisión | clinical/progress/review_router.py | pages/review/ReviewPage.tsx | 9 | La revisión depende del tratamiento
|  |  | review_service.py | components/ComparisonPanel.tsx
|  |  | reports/post_treatment_report.py | api/reviewApi.ts
11 | F7 | Alta + S10 | clinical/s10/s10_service.py | pages/alta/AltaPage.tsx | 10 | El S10 depende de la revisión
|  |  | s10_router.py | components/S10Badge.tsx
|  |  | reports/alta_report.py | api/s10Api.ts
12 | QA Final | Integración | Tests de endpoints + tests UI | Tests de flujo completo | 11 | Validación del ciclo clínico-operativo
🔥 RESUMEN QUIRÚRGICO EN UNA LÍNEA
Primero catálogo → luego motor → luego batch → luego onboarding → luego ingreso → luego tratamiento → luego revisión → luego alta.
Ese es el orden que garantiza:
cero reescrituras
cero pantallas rotas
cero endpoints huérfanos
cero inconsistencias clínicas
cero deuda técnica
🧩 ¿Quieres que ahora te genere…?
1. El diagrama visual del orden de construcción (tipo blueprint)
2. El checklist imprimible (versión PDF-ready)
3. El mapa de dependencias entre fases (gráfico tipo DAG)
4. El plan de ejecución en 30 días basado en esta tabla
Dime cuál y lo preparo.
Día | Fase | Acciones exactas (backend + frontend) | Resultado clínico‑técnico
Día 1 | F0 | Normalizar estructura + routers existentes + servicios existentes + wiring /ping | Anatomía estable y verificada
Día 2 | F1 | Crear symptom_template.json + validar 10 especialidades | Unidad clínica mínima definida
Día 3 | F1 | Renombrar symtoms.json → all_symptoms.json + crear catalog_loader.py | Catálogo consolidado y validado
Día 4 | F2 | Completar loader del motor + KPI engine + Color engine | Motor clínico base funcionando
Día 5 | F2 | Completar Treatment engine + convertir impact_engine.txt → .py | Motor clínico completo
Día 6 | F2 | Completar orquestador run_clinical_model.py | Diagnóstico clínico end‑to‑end
Día 7 | F3 | Completar evaluation_schema.py + crear validators.py | Batch evaluador seguro
Día 8 | F3 | Completar clinical_eval.py + conectar con motor | Evaluación masiva funcional
Día 9 | F4 | Completar scanner_service.py + scanner_report.py | Escáner clínico operativo
Día 10 | F5 | Completar contract_service.py + wiring | Contrato auto funcional
Día 11 | F6–F7 | Completar permisos + asignaciones + endpoints | Expediente clínico activado
Día 12 | F8 | Completar intake_service.py + crear intake_report.py | Ingreso clínico completo
Día 13 | F9 | (Frontend) TreatmentPage + TreatmentPlanPanel + ProgressBadge | Narrativa de tratamiento
Día 14 | F10 | Completar review_service.py + crear post_treatment_report.py | Revisión clínica completa
Día 15 | F11 | Completar s10_service.py + crear alta_report.py | Alta + S10 operativo
Día 16 | F12 | Crear tests endpoints + tests UI + test pipeline | QA clínico‑operativo final

## BYF
1. Marco maestro integrado (backend + tu frontend real)
Backend (se mantiene tu arquitectura clínica original)
backend/ | Frontend (ajustado a tu estructura real MASESORA_FRONTEND/src)
onboarding/
scanner_router.py | src/
scanner_service.py | api/
contracts/ | scannerApi.ts
contract_router.py | contractsApi.ts
contract_service.py | intakeApi.ts
clients/ | clinicalApi.ts // batch evaluador: evaluateSymptom
assignations.py | reviewApi.ts
permissions.py | s10Api.ts
clinical/ | pages/
data/ | onboarding/
symptom_template.json | ScannerPage.tsx
finanzas.json | ScannerResultPage.tsx
procesos.json | contracts/
comercial.json | ContractPage.tsx
estrategia.json | intake/
gestion.json | IntakePage.tsx
marca.json | treatment/
organizacional.json | TreatmentPage.tsx
personas.json | review/
experiencia.json | ReviewPage.tsx
excelencia.json | alta/
all_symptoms.json | AltaPage.tsx // S10 + Alta
engine/ | components/
models.py | SymptomCard.tsx
loader.py | IntakeSymptomCard.tsx
kpi.py | KpiResult.tsx
thresholds.py | TreatmentPlanPanel.tsx
treatment.py | ProgressBadge.tsx
impact.py | ComparisonPanel.tsx
progress.py | S10Badge.tsx
run_clinical_model.py | state/
evaluation/ | scannerStore.ts
schemas.py | contractStore.ts
service.py | intakeStore.ts
router.py | treatmentStore.ts
validators.py | reviewStore.ts
__init__.py | s10Store.ts
progress/ | hooks/
review_router.py | useScanner.ts
review_service.py | useContract.ts
s10/ | useIntake.ts
s10_router.py | useTreatment.ts
s10_service.py | useReview.ts
intake/ | useS10.ts
intake_router.py | types/
intake_service.py | symptom.ts
reports/ | contract.ts
scanner_report.py | intake.ts
intake_report.py | clinicalEvaluation.ts
post_treatment_report.py | treatment.ts
alta_report.py | review.ts
s10.ts